## Bsp. Balkendiagramm
Zeitplan für die Abschlussarbeit "Website für Schreinerei Meister Eder"
Max Muster und Otto Normal
| KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | Zeit Geplant | Effektiv | verantwortlich
Briefing (24.03.2020) | [45 empty] | 1:00 | 1:00 | Max, Otto
Technische Abklärung | [45 empty] | 2:00
Antrag verfassen | [45 empty] | 2:00
Recherche/Machbarkeitsstudie | [45 empty] | 3:00
Abgabe Antrag (xx.xx.20xx)
Zeitplan erstellen | [45 empty] | 3:00
Abgabe Zeitplan (xx.xx.20xx)
Grob- und Feinkonzept | [45 empty] | 2:00
Datenbankentwurf | [45 empty] | 3:00
Menü/Unterseiten definieren | [45 empty] | 4:00
Design der Website | [45 empty] | 2:00
Prototyp | [45 empty] | 4:00
Pflichtenheft erstellen | [45 empty] | 5:00
Abgabe Plichtenheft (xx.xx.20xx)
Programmierung Frontend | [47 empty] | Otto
HTML/CSS | [45 empty] | 2:00 |  | Otto
JavaScript | [45 empty] | 3:00 |  | Otto
Bildbearbeitung | [45 empty] | 4:00 |  | Otto
Texte verfassen | [45 empty] | 5:00 |  | Otto
Erstellung der Unterseiten | [45 empty] | 6:00 |  | Otto
Startseite | [45 empty] | 7:00 |  | Otto
Impressum | [45 empty] | 8:00 |  | Otto
Datenschutzerklärung | [45 empty] | 9:00 |  | Otto
Datenbank Umsetzung | [45 empty] | 5:00 |  | Max
Programmierung Backend (PHP) | [45 empty] | 15:00 |  | Max
1. Zwischenpräsentation
Funktionstests | [45 empty] | 5:00
Usability Tests | [45 empty] | 6:00
Überarbeitung Frontend | [45 empty] | 7:00
Überarbeitung Backend | [45 empty] | 8:00
2.Zwischenpräsentation
Dokumentation | [45 empty] | 23:00
Präsentation | [45 empty] | 6:00
Finale Abgabe (01.02.20xx)
[46 empty] | 1904-01-07 06:00 | 0.041667
Formulas:
Zeit Geplant = SUM(AU6:[Zeit Geplant, row above])
Effektiv = SUM(AV6:[Effektiv, row above])