## Bsp. Balkendiagramm
Zeitplan für das Projekt "Bibliotheksverwaltung"
Johannes Reiter
| KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | Zeit Geplant | Effektiv
Pflichtenheft und Zeitplan erstellen | [10 empty] | 2:00 | 3:00
Abgabe Plichtenheft (02.12.2024)
Abgabe Zeitplan (02.12.2024)
Datenbankentwurf | [10 empty] | 1:00 | 1:00
Projektinitialisierung | [10 empty] | 2:00 | 2:30
Datenbankerstellung | [10 empty] | 1:00 | 1:00
Abgabe Zwischenstand 1 (09.12.2024)
Backen Routen Planung | [10 empty] | 2:00
Controller erstellen | [10 empty] | 3:00
Abgabe Zwischenstand 2 (16.12.2024)
Logo | [10 empty] | 2:00
Ungefähres Seitenlayout (Default Layout) | [10 empty] | 5:00
Abgabe Zwischenstand 3 (07.01.2025)
Bildersuche Funktion | [10 empty] | 4:00
Ausleih- und Rückgabefunktion | [10 empty] | 3:00
Buchanlage- und Neuanschaffungsfunktion | [10 empty] | 3:00
Abgabe Zwischenstand 4 (13.01.2025)
Buchdatenänderungsfunktion | [10 empty] | 2:00
Buchausscheidungsfunktion | [10 empty] | 2:00
Feinschliff Design | [10 empty] | 6:00
Finale Abgabe (20.01.2025)
Präsentation vorbereiten | [10 empty] | 3:00
Präsentation (22.01.2025)
[11 empty] | 1904-01-02 17:00 | 0.3125
Formulas:
Zeit Geplant = SUM(O6:[Zeit Geplant, row above])
Effektiv = SUM(P6:[Effektiv, row above])